## Zeitplanung
MindList
Meilenstein und ggf. Besprechung/Sitzung
Abwesend (Ferien/Schule)
|  | Aufwand |  | P | M | KW 48 | [6 empty] | KW 49 | [6 empty] | KW 50 | [6 empty] | KW 51 | [6 empty] | KW 52 | [6 empty] | KW 1 | [6 empty] | KW 2 | [6 empty] | KW 3
Nr. |  | Plan (h) | Ist (h) | Priorität | Meilenstein | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S
10 | Administration, Planung | 8.5 | 0.9
101 | Projektstart/Kick-Off | 3.5 | 0 | 1 | 3.12. | KW 49 M: FT; KW 51 D: Ferien; KW 52 M: Ferien; KW 1 M: ÜK 106; KW 2 M: ÜK 106
102 | Zeitplanung erstellen | 1 | 0.7 | 1 |  | KW 48 F: 0.1; KW 49 D: 0.1; KW 49 F: 0.1; KW 50 M: 0.1; KW 50 D: 0.1; KW 50 F: 0.1; KW 51 M: 0.1
103 | Arbeitsjournal (Sephir) | 1 | 0.2 | 1 |  | KW 48 F: 0.1; KW 49 F: 0.1
104 | Projektende, Präsentationen | 3 | 0 | 1 | 19.1. | bar: KW 3 M
20 | Analyse & Design | 4 | 0
201 | Anforderungsanalyse (Was) | 3 | 0 | 1 | bar: KW 48 F
202 | Design, Lösung erarbeiten (Wie) | 1 | 0 | 2 | bar: KW 48 F
203 |  |  | 0
30 | Implementation | 42 | 48.5
301 | Vorbereitungen (Entwicklungsumgebung einrichten, Infrastruktur, Git,...) | 2 | 2 | 1 |  | KW 49 D: 2
302 | Weiterbildung/Wissen aneignen | 8 | 4 | 1 |  | KW 49 D: 4
303 | A001 + GUI erstellen | 4 | 6 | 1 |  | KW 49 D: 2; KW 49 F: 4
304 | A002 | 2 | 2 | 1 |  | KW 49 F: 2
305 | A003 | 3 | 4 | 1 |  | KW 49 F: 2; KW 50 M: 2
306 | A004 | 3 | 9 | 2 |  | KW 50 M: 1; KW 50 D: 4; KW 50 F: 4
307 | A005 | 2 | 8 | 2 |  | KW 50 D: 4; KW 50 F: 4
308 | A006 | 3 | 0 | 3 | bar: KW 50 D
309 | A007 | 2 | 8 | 3 |  | KW 51 M: 8
310 | A008 | 3 | 0 | 3 | bar: KW 50 F
311 | A009 | 4 | 0 | 3 | bar: KW 51 M
312 | A010 | 4 | 0 | 3 | bar: KW 51 M to KW 51 D
313 | A011 | 2 | 1.5 | 1 |  | KW 50 M: 1.5
314 | Aufgaben auch nach neuladen anzeigen können |  | 4 |  |  | KW 50 M: 4
315 |  |  | 0
40 | Testen | 3 | 0
401 | Testfälle erstellen | 1 | 0 | bar: KW 51 M
402 | Testfälle durchführen + dokumentieren |  | 0
403 | Bugs fixen | 2 | 0 | bar: KW 51 M
50 | Diverses | 13 | 0
501 | Reserve | 13 | 0 | bar: KW 49 F; KW 50 D to KW 50 F; KW 51 M to KW 51 M
502 |  |  | 0
60 | Abschluss | 5 | 0
601 | Deployment (Installationsanleitung, Setup, etc) | 2 | 0 | bar: KW 51 M
602 | Project Abstract erstellen | 3 | 0 | bar: KW 2 F
603 |  |  | 0
| Total | 75.5 | 49.4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1 | 8.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6 | 8.1 | 8.1 | 0 | 0 | 8.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Note on AI7: FERIEN
Note on AP7: ÜK 106
Note on E8: 1: must 2: should 3: nice to have
Note on P8: Feiertag Maria Empfängnis
Note on AY8: ÜK 106
Note on AZ8: ÜK 106

## Ist Arbeitszeit - Übersicht
Thema | Soll | Ist
Administration, Planung | 8.5 | 0.9
Analyse & Design | 4 | 0
Implementation | 42 | 48.5
Testen | 3 | 0
Diverses | 13 | 0
Abschluss | 5 | 0